## DESCRITIVA (hidden)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ - PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 2024-06-03
RUA COBERTA
Preço base: SINAPI Não Desonerado 11/2023 / SETOP Não Desonerado 10/2023 / SUDECAP Não Desonerado 10/2023
|  | MUNICÍPIO: ARAPUÁ-MG |  |  | BDI | 17.18%
ITENS | MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTITATIVO | CUSTO TOTAL SEM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI 17.18%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0
1 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 28043.1302 | 32860.1811
1.1 |  | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 681.2 | 15.8949 | 10827.5923 | 12687.4796
1.2 |  | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 79.94 | 53.3449 | 4264.3897 | 4996.8965
1.3 |  | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 11.64 | 1112.6416 | 12951.1482 | 15175.805
2 | DRENAGEM | [5 empty] | 26653.14 | 31231.4282
2.1 |  | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 438.03 | 20 | 8760.6 | 10265.434
2.2 |  | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 124.17 | 107 | 13286.19 | 15568.3979
2.3 |  | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 43.05 | 107 | 4606.35 | 5397.5963
2 | ESTRUTURA | [5 empty] | 9992.4 | 11708.8239
2.1 |  | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 681.2 | 4.5 | 3065.4 | 3591.9528
2.2 |  | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 11.64 | 315 | 3666.6 | 4296.4227
2.3 |  | ED-49810 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 54.34 | 60 | 3260.4 | 3820.4485
3 | COBERTURA | [5 empty] | 499395.971 | 585178.6854
3.1 |  | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 23.21 | 12840 | 298016.4 | 349207.5534
3.2 |  | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 55.95 | 53.5 | 2993.325 | 3507.4972
3.3 |  | ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 115 | 107 | 12305 | 14418.666
3.4 |  | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 34.29 | 449.4 | 15409.926 | 18056.9343
3.5 |  |  | ESTRUTURA DE DETALHAMENTO DOS PILARES EM METALON | un. | 1200 | 20 | 24000 | 28122.5506
3.6 |  | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO | m2 | 228.46 | 642 | 146671.32 | 171865.4839
4.3 |  | ED-48402 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 56.99 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 80.48 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 |  | ED-50680 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 103.62 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ESQUADRIAS | [5 empty] | #REF! | #REF!
5.1 |  | ED-50955 | JANELA DE CORRER, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m2 | 561.07 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 |  | ED-49603 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | un | 970.76 | 3 | 2912.28 | 3412.5309
6 | PISO | [5 empty] | #REF! | #REF!
6.1 |  | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m2 | 60.3 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 |  | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 91.15 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 |  | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 12.41 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 |  | ED-51003 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 377.34 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | #REF! | #REF!
7.1 |  | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m2 | 25.99 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 |  | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m2 | 354.53 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 |  | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m2 | 322.09 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 |  | ED-50731 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 14.14 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 |  | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 50.93 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0
9 | PINTURA | [5 empty] | #REF!
9.3 |  | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 22.9 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
[7 empty] | 564084.6412 | 660979.1187
VALOR TOTAL DA OBRA
660979.1187
Antônio Carlos Zanetti
Crea 60.695/D-MG

## MEMORIAL DE CÁLCULO (hidden)
| ESTRUTURA METÁLICA | CONCRETO | AÇO | FORMA | ESCAVAÇÃO | COBERTURA | TUBO | SARJETA | CAIXA DE PASSAGEM | pintura | cumeeira | calha | detalhamento dos pilares
ESTACA |  | 5.6549 | 395.8416 |  | 5.6549
BLOCO |  | 10.24 | 716.8 |  | 10.24
PILAR |  | 4.5 | 315 | 60
COBERTURA METÁLICA | [5 empty] | 642 |  |  |  | 449.4
ESTRUTURA METÁLICA | 12840 | [11 empty] | 20
TUBO | [6 empty] | 107
SARJETA |  |  |  |  | 37.45 |  |  | 107 |  |  | 53.5 | 107
CAIXA DE PASSAGEM | [8 empty] | 20
TOTAL | 12840 | 20.3949 | 1427.6416 | 60 | 53.3449 | 642 | 107 | 107 | 20 | 449.4 | 53.5 | 107 | 20

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ
COMPOSIÇÃO DO BDI - RUA COBERTA
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.5%
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%)
0.4%
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
2%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
6%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.28%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,
ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 3%
| CPMF= | 4.5%
| BDI= |  | 17.18%
A aquisição do BDI referencial que será empregado no orçamento-base da licitação pode acontecer mediante a utilização das faixas de referência constantes do Acórdão 2.622/2013 –
Antônio Carlos Zanetti
Crea 60.695/D-MG

## CFF
PREFEITURA DE ARAPUÁ - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RUA COBERTA
Preço base: SINAPI Não Desonerado 10/2023 / SETOP Não Desonerado 10/2023 / SUDECAP Não Desonerado 11/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | ETAPA | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | SIMPL. | ACUM. | SIMPL. | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | % | 100% | 100% | 0% | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FUNDAÇÃO | 32860.1811 | % | 100% | 100% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 32860.1811 | 32860.1811 | 0 | 32860.1811
2 | DRENAGEM | 31231.4282 | % | 100% | 100% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 31231.4282 | 31231.4282 | 0 | 31231.4282
3 | ESTRUTURA | 11708.8239 | % | 100% | 100% | 0% | 100%
|  |  | R$ | 11708.8239 | 11708.8239 | 0 | 11708.8239
4 | COBERTURA | 585178.6854 | % | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  | R$ | 292589.3427 | 292589.3427 | 292589.3427 | 585178.6854
6 | PISO | #REF! | % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO | #REF! | % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA | 0 | % | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EM PERCENTUAL |  | 100% | R$ | 368389.776 | 368389.776 | 292589.3427 | 660979.1187
TOTAL EM REAIS |  | 660979.1187 | % | 55.73% |  | 44.27%
Arapuá, Junho de 2024
| JOÃO BATISTA TERTO DA CUNHA |  |  | Antônio Carlos Zanetti
| Prefeito Municipal |  |  | Crea 60.695/D-MG